## Sheet1
2019年7月第1周工作计划与总结
序列号	工作计划内容	当前进度	起止时间	备注	完成比例(%)	存在的困难	需要的支持	本周工作总结
1	定夹具测试	完成	7.1-7.9					可做工序流程，坐标测试基本完成。视觉识别情况下，已可以准确抓取静态的机顶盒，动态机顶盒因为限制条件较为复杂，先编写了一段简洁测试的流程进行测试，以后还要考虑更多的因素及时间轴问题，需要改进的地方还有很多。工序通过时间轴控制还是其他方式控制也需要仔细思考。
2	电源位置测试	完成	7.1-7.9	目前测试位可以，全部位置还未完成
3	插拔电源测试	完成	7.1-7.9
4	静态抓取测试	完成	7.1-7.9
5	动态抓取测试	50.00%	7.1-7.9			如何控制条件使获得的视觉图片是当前
	扫码位置测试	完成	7.1-7.9
	流程测试	80.00%	7.1-7.9
					王销